| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭКОлята-дошколята» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки проведения |  |  | Ответственный |
| I. Организационно - подготовительный этап. |  |  |  |  |  |
|  | 1.Постановка проблемы. 2.Определение темы, целей, задач, содержание проекта, прогнозирование результата. 3.Выявление возможностей, средств, необходимых для реализации проекта. 4.Подбор материала, форм и методов работы. 5.Определение содержания деятельности всех участников проекта. 6.Поиск различных средств достижения целей; 7.Подбор и изучение методического материала, методической литературы. 8.Создание дидактического и методического материала | сентябрь-декабрь 2019г. |  |  | Старший воспитатель |
| II. Основной этап (деятельный - реализация проекта). |  |  |  |  |  |
|  | Создание эколого-развивающей среды ДОУ и оформление «Экологической тропы» |  |  |  |  |
|  | 1.Объект ЭТ «Метеоплощадка» | 2019-2020гг. |  |  | Старший воспитатель |
|  | - Объект ЭТ «Альпинарий» | 2019-2020гг. |  |  | Воспитатели |
|  | - Объект ЭТ «Птичья столовая» | ноябрь 2020г. |  |  | Воспитатели |
|  | - Объект ЭТ «Тропа здоровья» | май-сентябрь 2020г. |  |  | Инструктор по физкультуре |
|  | - Объект ЭТ «Рябиновая аллея» | 2019-2021гг. |  |  | Воспитатели |
|  | - Объект ЭТ «Сельский дворик» | май-сентябрь 2020г. |  |  | Старший воспитатель, воспитатели |
|  | - Объект ЭТ «Огород» | 2019-2021гг. |  |  | Воспитатели |
|  | - Объект ЭТ «Зеленая аптека» | апрель-июнь 2021гг. |  |  | Воспитатели |
|  | - Объект ЭТ «Розарий» | 2019-2021гг. |  |  | Воспитатели |
|  | - ОЗ «Дерево Добрых Дел» | май-сентябрь 2020г. |  |  | Воспитатели |
|  | - ОЗ «Народный календарь» | май-сентябрь 2020г. |  |  | Воспитатели |
|  | - Диорамы «Природные зоны земли» | 2020-2021гг. |  |  | Воспитатели |
| III. Заключительный этап Совместная деятельность участников образовательного процесса с воспитанниками и родителями |  |  |  |  |  |
|  | - Кружковая деятельность «Моя метеостанция» |  | 2020-2021гг. | Воспитатели старшего дошкольного возраста |  |
|  | - Экологическая операция «Птичья столовая» |  | Декабрь 2020г. | Воспитатели Родители |  |
|  | - Краткосрочные экологические проекты |  | 2020-2021гг. | Воспитатели |  |
|  | - Экологический десант «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан» |  | Январь 2021г. | Воспитатели |  |
|  | - Сотрудничество с ЭКОсообществом на муниципальном, региональном и федеральном уровне |  | 2020-2021г. | Старший воспитатель |  |
|  | - Экологическая акция «Каждой птичке по домику». |  | Март 2021г. | Воспитатели Родители |  |
|  | - Конкурс «Огород на подоконнике» |  | Апрель 2021г. | Воспитатели |  |
|  | - Посадка и уход за однолетними и многолетними цветами. |  | Апрель 2021г. | Воспитатели Родители |  |
|  | - Экологическая акция «Природа просит помощи». |  | Май 2021г. | Воспитатели Родители |  |